## Sheet1
Tarea	Días	Personas	horas/(dia*persona)	horas
PLANIFICACIÓN
1	1	2	3	6
2	0,5	1	3	1,5
3	1	1	3	3
4	1	1	3	3
5	1	2	3	6
6	2	2	3	12
7	3	2	3	18
MODELADO, ANALISIS Y DISEÑO		2	3	0
8	1	2	3	6
9	0,5	2	3	3
10	0,5	2	3	3
12	0,5	2	3	3
13	0,5	2	3	3
14	0,5	2	3	3
15	0,5	2	3	3
16	0,5	1	3	1,5
17	0,5	1	3	1,5
18	0,5	1	3	1,5
19	1	2	3	6
IMPLEMENTACION		2	3	0
21	1	2	3	6
22	3	2	3	18
23	1	2	3	6

TOTAL		2	3	114