## Sheet1
Tarea	Días	Personas	horas/(dia*persona)	horas
PLANIFICACIÓN
1	2	2	3	12
2	0,5	1	3	1,5
3	2	2	3	12
4	1	2	3	6
5	1	2	3	6
6	2	2	3	12
7	3	2	3	18
MODELADO, ANALISIS Y DISEÑO		2	3	0
8	1	1	3	3
9	0,5	2	3	3
10	0,5	2	3	3
12	0,5	2	3	3
13	0,5	2	3	3
14	1	2	3	6
15	1	2	3	6
16	1	2	3	6
17	1	2	3	6
18	1	2	3	6
19	1	2	3	6
IMPLEMENTACION		2	3	0
21	2	2	3	12
22	1	2	3	6
23	5	2	3	30
24	1	2	3	6
25	3	2	3	18
TOTAL		2	3	190,5