## Sheet1
Tarea	Días	Personas	horas/(dia*persona)	horas
PLANIFICACIÓN
1	1	2	3	6
2	0,5	1	3	1,5
3	1	1	3	3
4	1	1	3	3
5	1	2	3	6
6	2	2	3	12
7	3	2	3	18
MODELADO, ANALISIS Y DISEÑO		2	3	0
8	1	1	3	3
9	0,5	1	3	1,5
10	0,5	1	3	1,5
11	0,5	1	3	1,5
12	1	1	3	3
13	1	1	3	3
14	0,5	1	3	1,5
15	0,5	1	3	1,5
16	0,5	1	3	1,5
17	0,5	1	3	1,5
18	2	2	3	12
IMPLEMENTACION		2	3	0
19	3	2	3	18
20	5	2	3	30

TOTAL		2	3	129